Методические рекомендации по реализации направления

ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ «ЧЕЛОВЕКА ТРУДА» федерального проекта Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

«Выбирай своё»

Целью работы Центра Культурных Инициатив «Человек труда» (далее - ЦКИ «Человек труда») является вклад в повышение престижа Человека труда, и популяризация трудящихся в Российской Федерации посредством культурных проектов и акций, основанных на инициативах, поступивших в адрес ЦКИ «Человек труда».

Для полноценного воплощения целей и задач ЦКИ «Человек труда» на первоначальном, стартовом этапе необходимо на федеральном уровне:

•	Утвердить Руководителем ЦКИ «Человек труда» - Лихушину Е.А.

Утвердить Заместителем Руководителя ЦКИ «Человек труда» - Сызранцева Г.С.;

Утвердить Региональным директором ЦКИ «Человек труда» – Станкевича И.М.;

Утвердить Куратором по региональным заявкам ЦКИ «Человек труда» – Тимохина Л.А.

Срок: июнь 2025

- Утвердить в рамках направления акцию «Культурный десант» на федеральном и региональном уровне

Срок: июнь 2025

- Утвердить в качестве пилотных регионы: Белгородская, Пензенская, Ульяновская, Ростовская, Московская, Калининградская, Оренбургская, Кировская, Челябинская, Свердловская области, Краснодарский край, Красноярский край, Камчатский край = 13 пилотных субъектов РФ

Срок: июнь 2025

- Подписать и направить письма с просьбой о включении в направление и активной административной помощи руководству вышеуказанных пилотных регионов.

Срок: июнь 2025

- Предоставить данные о крупных предприятиях пилотных регионов, входящих в проект «Выбирай своё», подготовить и отправить соответствующие письма на руководства данных предприятий, на предмет встречи, организации и проведения мероприятий в рамках проекта «Культурный десант»

Срок: июнь 2025

- Заручиться информационной поддержкой от региональных СМИ, сайтах и соц. сетях Правительств пилотных регионов и региональных органов исполнительной власти.

Срок: июнь - август 2025

- Подписать и направить соответствующие письма профсоюзам данных регионов, в рамках активной поддержки акции.

Срок: июнь - август 2025

- Подписать и направить соответствующие письма Губернаторам данных регионов, в рамках активной поддержки акции.

Срок: июнь - август 2025

- Назначить рабочую встречу с руководством Национального Центра «Россия», а также с «Домом союзов», в рамках обсуждения возможных совместных культурных мероприятий и подписания соглашения о сотрудничестве.

Срок: июнь - август 2025

- Подготовить ряд типовых соглашений от лица Морозова С.И. и ЦКИ «Человек труда» для подписания с «Фондом Защитники отечества», «Комитетом Семей Войнов отечества», Военно – социальным центром Мин обороны РФ, Ассоциацией Ветеранов СВО, радиостанциями «Гордость» и «333», телеканалами «Звезда» и «Патриот» - для реализации совместных творческих и патриотических проектов.

Срок: июнь - август 2025

Для полноценного воплощения целей и задач ЦКИ «Человек труда» на первоначальном, стартовом этапе необходимо на Региональном уровне уровне:

- Утвердить региональные Оргкомитеты ЦКИ «Человек труда» под руководством Регионального Координатора федерального проекта Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ «Выбирай своё» с обязательным включением: Представителя Правительства региона, Министерства труда региона, Министерства культуры региона, Министерства экономического развития региона, профсоюзных организаций региона, представителей крупнейших бизнес – сообществ региона, молодёжных объединений региона, отвечающих Положению ЦКИ «Человек труда»

Срок: июнь 2025

- Оргкомитету региона провести отбор культурных и просветительских акций и проектов, отвечающих Положению ЦКИ «Человек труда» и прислать на указанную электронную почту.

Срок: сентябрь 2025

- Оргкомитету региона провести награждение лучших культурных и просветительских акций и проектов, отвечающих Положению ЦКИ «Человек труда» и прислать информацию на указанную электронную почту.

Срок: октябрь 2025

- По результатам работы ЦКИ «Человек труда» лучшие культурные и просветительские акции и проекты регионов будут приглашены в Москву для награждения на федеральном уровне

Срок: ноябрь 2025

Связь с Центральным Оргкомитетом ЦКИ – Сызранцев Георгий Сергеевич. +7 (926) 520 84 55,

электронная почта (в том числе и для региональных заявок) syzgerser@mail.ru